УТВЕРЖДЕН

распоряжением ФНС России

от « 11 » декабря 2024 г.

№ 554@

План-график основных контрольных событий по подготовке

к массовому направлению сообщений об исчисленных налоговыми органами

суммах налогов за налоговый период 2024 года

| № п/п | Контрольное событие | Предельный срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия, касающиеся сведений ЕГРН |  |  |  |
| - 1.1. | Проведение сверки сведений об объектах налогообложения, по которым формируются Сообщения (по обращениям налогоплательщиков-организаций) | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| - 1.2. | Выполнение мероприятий по нормализации данных, предусмотренных распоряжением ФНС России от 25.02.2020 № 45@ «Об организации работ по мониторингу качества и нормализации данных в АИС «Налог-3» в части технологических процессов регистрации и учета налогоплательщиков» (паспорта нормализуемых данных № 68, 71, 72) | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| Раздел 2. Мероприятия, касающиеся настройки исходных данных, используемых для формирования Сообщений |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение получения и полной обработки в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцессов 103.05.01.00.0010 «Взаимодействие с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество», 103.05.01.00.0020 «Взаимодействие с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) по приему сведений об объектах транспорта и их владельцах», 103.05.01.00.0030 «Взаимодействие с органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор)», 103.05.01.00.0060 «Взаимодействие с органами Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации (ГИМС)», 103.05.01.00.0050 «Взаимодействие с Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот)», 103.05.01.00.0040 «Взаимодействие с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация)», 103.05.01.00.0140 «Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственную регистрацию государственных воздушных судов, а также осуществляющими ведение Государственного реестра государственных воздушных судов Российской Федерации») сведений в соответствии с пунктом 4 статьи 85 НК РФ, относящихся к налоговому периоду 2024 года, включая «годовые» сведения. | 15.03.2025 | УНИ (для федерального уровня), ИФНС (УФНС) (для регионального уровня), ФКУ |
| 2.2. | Обеспечение устранения ошибок ФЛК, выявленных при обработке сведений, поступивших в соответствии с пунктом 4 статьи 85 НК РФ за 2024 г. | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 2.3. | Обеспечение проверки наличия в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.05.01.00.0080 «Взаимодействие с уполномоченными органами власти субъектов Российской Федерации по приему и обработке перечней объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости») сведений об объектах налогообложения, включенных в перечень, сформированный в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ на 2024 год, а также объектов, образованных в результате раздела или иного соответствующего законодательству Российской Федерации действия с объектами недвижимого имущества, включенными в перечень, в соответствии с пунктом 10 статьи 378.2 НК РФ. | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| - 2.4. | Обеспечение получения и полной обработки в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.05.01.00.0170 «Взаимодействие с органом или иным лицом, уполномоченным МВД России, по приему сведений о транспортных средствах, находившихся в розыске в связи с угоном (хищением)») сведений за 2024 г. в соответствии с пунктом 7 статьи 362 НК РФ. | 15.03.2025 | УНИ |
| 2.5. | Обеспечение получения и полной обработки в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.05.01.00.0110 «Взаимодействие с органами, осуществляющими государственный земельный надзор, и органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» в соответствии с пунктом 18 статьи 396 НК РФ) сведений за 2024 г. | 15.03.2025 | УФНС, ФКУ |
| 2.6. | Обеспечение получения и полной обработки в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.05.01.00.0130 «Взаимодействие с уполномоченными органами, в которых предусмотрена военная (приравненная к военной) служба, по предоставлению сведений о кадастровых номерах земельных участков, изъятых из оборота (ограниченных в обороте) в соответствии с законодательством РФ» в соответствии с пунктом 20 статьи 396 НК РФ) сведений за 2024 г. | 15.03.2025 | УФНС, ФКУ |
| 2.7. | Обеспечение получения и полной обработки в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.05.01.00.0160 «Взаимодействие с органом или иным лицом, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, по приему сведений о выдаче указанных разрешений» в соответствии с пунктом 21 статьи 396 НК РФ) сведений за 2024 г. | 15.03.2025 | УФНС, ФКУ |
| 2.8. | Обеспечение получения (по запросу) и полной обработки в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.19.00.00.0010 «Расчет транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога по налогоплательщикам-организациям») сведений (за 2024 г.) органов (организаций) учета жилищного фонда об объектах капитального строительства, прекративших существование, в т.ч. в связи с их гибелью, сносом или уничтожением. | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 2.9. | Обеспечение получения (по запросу) и полной обработки в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.19.00.00.0010) сведений за 2024 г., представленных в соответствии с пунктом 6 статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации. | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 2.10. | Обеспечение в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.06.01.02.0010 «Взаимодействие с государственными и муниципальными органами по приему сведений об установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов») настроек классификаторов и справочников для налогового периода 2024 года в соответствии с приказом ФНС России от 03.11.2022 № ЕД-7-21/1059@ «О классификаторах и справочниках, используемых в автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы для обеспечения налогообложения имущества» и письмом ФНС России от 16.11.2022 № БС-4-21/15485@ «Об исполнении пункта 2 приказа ФНС России от 03.11.2022 № ЕД-7-21/1059@». | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 2.11. | Обеспечение в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.19.00.00.0010) актуализации журналов по транспортным средствам, объектам недвижимого имущества, земельным участкам, не являющимися объектами налогообложения (для налогового периода 2024 года). | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 2.12. | Обеспечение в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.19.00.00.0010) актуализации журнала по земельным участкам, расположенным на территории нескольких муниципальных образований (для налогового периода 2024 года). | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 2.13. | Обеспечение в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.19.00.00.0010) мероприятий по применению коэффициента для расчета земельного налога в соответствии с пунктами 15, 16.1 статьи 396 НК РФ (для налогового периода 2024 года). | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 2.14. | Исполнение Плана основных мероприятий, направленных на повышение эффективности администрирования налогов на недвижимое имущество, исчисляемых за налоговый период 2024 года | по совместному письму ФНС России и Росреестра | ИФНС (УФНС) |
| 2.15. | Проведение мероприятий по нормализации данных в АИС «Налог-3» (за 2024 г.), предусмотренных распоряжением ФНС России от 12.10.2021 № 323@ «Об организации мероприятий по нормализации данных в АИС «Налог-3», используемых для формирования налоговых уведомлений и сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога». | по указанному распоряжению | ИФНС (УФНС) |
| 2.16. | Проведение мероприятий по формированию перечня объектов, по которым расчет налога на имущество организаций производится исходя из кадастровой стоимости по видам СНТС, определенным в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ и законами субъектов Российской Федерации. | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 2.17. | Исполнение распоряжения ФНС России от 14.11.2024 № 499@ «О плане приоритетных мероприятий («дорожной карте») по повышению эффективности технологических процессов в АИС «Налог-3» ФНС России, касающихся расчетов налогов на имущество, реализуемых до конца 2024 года и в первом полугодии 2025 года» | по указанному распоряжению | УНИ |
| Раздел 3. Мероприятия, касающиеся расчета налогов и формирования Сообщений |  |  |  |
| 3.1. | Проведение публичной информационной кампании по информированию о налоговых льготах, действующих при налогообложении имущества организаций за налоговый период 2024 года. | 1 квартал 2025 г. | ИФНС (УФНС) |
| 3.2. | Обеспечение полной обработки в АИС «Налог-3» формализованных документов за налоговый период 2024 года, указанных в пункте 2 Схемы (методических рекомендаций) по рассмотрению налоговыми органами формализованных документов по вопросам налогообложения имущества (письмо ФНС России от 29.08.2023 № БС-4-21/11027@). | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 3.3. | Обеспечение получения на региональном уровне и полной обработки в АИС «Налог-3» (в рамках техпроцесса 103.19.00.00.0010) сведений о налогоплательщиках-организациях в целях применения беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот за налоговый период 2024 года в соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 8 статьи 382, пунктом 10 статьи 396 НК РФ. | 15.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 3.4. | Направление в УНИ карты готовности к формированию Сообщений. | 20.03.2025 | УФНС |
| 3.5. | Простановка в АИС «Налог-3» признаков готовности к массовому расчету налогов и формированию Сообщений. | 20.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 3.6. | Мониторинг результатов массовых расчетов налогов (корректность применения налоговой ставки, налоговой базы, кода СНТС, повышающих коэффициентов по транспортному и земельному налогам, изменения периода владения, предоставления налоговой льготы и т.п.) и устранения ошибок ФЛК. | 28.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 3.7. | Проведение сверки параметров расчета с предыдущем налоговым периодом, в том числе сверки сведений о налоговой льготе, налоговой базе, в режимах АИС «Налог-3» (сверка параметров расчета для дополнительного анализа; выявление расхождениях в сведениях о налоговой льготе / налоговой базе для дополнительного анализа). | 28.03.2025 | ИФНС (УФНС) |
| 3.8. | Мониторинг результатов расчетов налогов и формирования Сообщений на основе сведений, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, о представлении налогоплательщиком-иностранной организацией заявления о прекращении действия аккредитации филиала, представительства указанной иностранной организации. | не позднее пяти дней со дня получения указанных сведений | ИФНС (УФНС) |
| 3.9. | Мониторинг результатов расчетов налогов и формирования Сообщений для организаций, находящихся в процессе ликвидации, в отношении которых принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра юридических лиц, а также решение о возбуждении производства по делу о банкротстве организации, по параметрам, предусмотренным подпунктом 3 пункта 4 статьи 363 НК РФ. | 04.04.2025 далее в сроки по пп. 3 п. 4 ст. 363 НК РФ | ИФНС (УФНС) |
| 3.10. | Массовое направление Сообщений, в т.ч. в рамках техпроцесса, предусмотренного приказом ФНС России от 26.05.2016 № ММВ-7-12/338@ «Об утверждении Порядка выполнения массовой печати и рассылки налоговых документов в условиях централизованной обработки данных». | 04.04.2025 | ИФНС (УФНС) ФКУ |

Использованные сокращения:

АИС «Налог-3» – автоматизированная информационная система ФНС России;

ЕГРН – Единый государственный реестр налогоплательщиков;

ИФНС (УФНС) – налоговые инспекции, определенные по решению (поручению) УФНС (на трехуровневой системе), и (или) структурные подразделения, определенные УФНС (на двухуровневой системе);

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации;

Сообщения – сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налогов на имущество организаций за налоговый период 2024 года;

УНИ – Управление налогообложения имущества ФНС России;

УФНС – Управления Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации;

ФКУ – уполномоченные филиалы (структурные подразделения) ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в соответствии с организационно-распорядительными документами ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России (по согласованию).